

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ของ**

**เทศบาลตำบลนาบอน**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-7549-1158 โทรสาร 0-7549-1861**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลนาบอน

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

**ส่วนที่ ๒** แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ๕

**ส่วนที่ ๓** การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน ๗

**ส่วนที่ ๔** ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา ๑๔

**ส่วนที่ ๕** การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan **(**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)** 2๓

**ส่วนที่ ๖** สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา๕๕

**ภาคผนวก**

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลนาบอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาบอนใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลนาบอนสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

-๒-

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**๓.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาบอนและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 **๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

 (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอนได้มีวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

-๓-

**๕. ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

**(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

**๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

**ข้อมูลในระบบ e-plan (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

-๔-

**๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน**

๖.๑ นายสมโภชน์ สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจำรัส แซ่ผ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

๖.๓ นายวิสันต์ สวนทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

๖.๔ นายมนูญ เหล่าภัทรเกษม ผู้แทนประชาคมทองถิ่น กรรมการ

๖.๕ นางสุทธินาฎ ตันติพิสิทธิ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ

๖.๖ พัฒนาการอำเภอนาบอน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

๖.๗ เกษตรอำเภอนาบอน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

๖.๘ นายไพโรจน์ เหล่าประภัสสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๖.๙ นายศราวุธ จิรภิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๖.๑๐ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการ

๖.๑๑ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร เลขานุการ/กรรมการ

-๕-

**ส่วนที่ ๒**

**แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล**

**วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาบอน *(Vision)***

**“ นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม**

 **พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ”**

**พันธกิจการพัฒนา**

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการพึ่งตนเองเป็นสำคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความต้องการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. มีเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและซอยต่างๆ คูระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรขยายพื้นที่บริการด้านประปา ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมดีปลอดจากมลพิษและแหล่งน้ำ คูคลองใสสะอาด
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น ได้รับการบริการที่สะดวกและเป็นธรรม

-๖-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑ สร้างและปรับปรุงบูรณะถนน คูระบายน้ำ ทางเท้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน

๑.๒ ระบบไฟฟ้าและประปา

๑.๓ ระบบจราจร

1. ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

1. ด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

1. ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

๔.๑ สงเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ

 ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยเอดส์

๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๓ รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๔.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๔.๕ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

1. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

๕.๓ บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ

๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในชุมชน

1. ด้านการเมือง การบริหารและบริการ

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ

๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

๖.๓ สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่าง

 เหมาะสม

๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงานและการให้บริการอย่างเป็นธรรม เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ

 ได้

๖.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

-๗-

**ส่วนที่ ๓**

**การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน**

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๑** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| **๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล** |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล** |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

-๘-

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕6๒ – กันยายน ๒๕6๓

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เทศบาลตำบลนาบอน

**๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน**อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

-๙-

**๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **256๓** | **256๔** | **256๕** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 10,341,400.00 | 9 | 4,775,000.00 | 5 | 760,000.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 580,000.00 | 7 | 580,000.00 | 7 | 580,000.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 45 | 3,337,100.00 | 45 | 3,337,100.00 | 45 | 3,337,100.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 13 | 4,083,600.00 | 13 | 4,083,600.00 | 13 | 4,083,600.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ | 9 | 550,000.00 | 9 | 550,000.00 | 9 | 550,000.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการ | 26 | 2,345,000.00 | 26 | 2,345,000.00 | 26 | 2,345,000.00 |
| **รวม** | **128** | **21,237,100.00** | **109** | **15,670,700.00** | **105** | **11,765,100.00** |

-๑๐-

**2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่****เสร็จ** | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก** | **จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๑ | ๒๐.๗๕ | ๔ | 100 | ๓ | ๙.๖๘ | **-** | **-** | **-** | **-** | ๑๘ | ๒๐.๔๕ |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | ๑.๘๙ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑ | ๑.๑๔ |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 2๗ | ๕๐.๙๔ | - | - | ๑๒ | 3๘.๗๑ | - | - | - | - | ๓๙ | ๔๔.๓๒ |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๔ | ๗.๕๕ | - | - | ๒ | 6.๔๕ | - | - | - | - | ๖ | ๖.๘๒ |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๔ | ๗.๕๕ | - | - | ๔ | 1๒.๙0 | - | - | - | - | ๘ | ๙.๐๙ |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการ | ๖ | 11.๓๒ | - | - | ๑๐ | ๓๒.๒๖ | - | - | - | - | 1๖ | 1๘.๑๘ |
| **รวม** | **53** | **100** | **4** | **100** | **๓๑** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **๘๘** | **100** |

 **หมายเหตุ** ร้อยละ (เปรียบเทียบระหว่างจำนวนโครงการที่ทำจริงกับจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์)

-๑๑-

**2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑,๒๑๗,๖๙0 | ๑๖.๕๔ | - | - | ๑,๒๑๗,๖๙0 | ๑๖.๕๔ |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๔๑,๙๐๐ | 0.๕๗ | - | - | ๔๑,๙๐๐ | 0.๕๗ |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1,๘๒๗,๖๖๙.๒๔ | 2๔.๘๒ | - | - | 1,๘๒๗,๖๖๙.๒๔ | 2๔.๘๒ |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,๙๑๗,๐๖๐ | ๕๓.๒๐ | - | - | 3,๙๑๗,๐๖๐ | ๕๓.๒๐ |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๘๓,๘๗๐ | ๑.1๔ | - | - | ๘๓,๘๗๐ | ๑.1๔ |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการ | ๒๗๔,๒๙๖ | ๓.๗๓ | - | - | ๒๗๔,๒๙๖ | ๓.๗๓ |
| **รวม** | **๗,๓๖๒,๔๘๕.๒๔** | **100** | **-** | **-** | **๗,๓๖๒,๔๘๕.๒๔** | **100** |

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการ****เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง****ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้****ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่ายไป** |
| - | **-** | **-** | **-** | - | **-** |

-๑๒-

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงานวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕6๓

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **บรรจุใน เทศบัญญัติ****(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๘ | ๑๘ | ๒๑.๘๗ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๗ | ๑ | ๕.๔๗ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม | ๔๕ | ๓๙ | ๓๕.๑๖ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน | 1๓ | ๖ | ๑๐.๑๖ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ๙ | ๘ | ๗.๐๓ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | 2๖ | ๑๖ | ๒๐.๓๑ |
| **รวม** | **1๒๘** | **๘๘** | **๑๐๐** |

-๑๓-

**ส่วนที่ ๔**

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา **โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย** มีรายละเอียด ดังนี้

 **1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**ประกอบด้วย

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

 1.3 ยุทธศาสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

 (8) แผนงาน 5 คะแนน

 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

-๑๔-

 **แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 6๐ |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์  | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

-๑๕-

 **แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  | **20**(3) | ๑๙.๑๑๒.๙๙ |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | ๑.๙๗ |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  | (2) | ๑.๗๗ |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | ๑.๗๗ |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) | ๑.๘๔ |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | ๒ |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | ๑.๙๑ |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | ๑.๙๗ |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | ๒.๘๙ |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **๒๐**(๕) | ๑๘.๗๓๔.๘๒ |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | ๒.๗๗ |

-๑๖-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** (ต่อ) | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | ๒.๗๗ |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | ๒.๗๙ |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | ๒.๗๙ |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | (๓) | ๒.๗๙ |
| **3. ยุทธศาสตร์** 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด3.4 วิสัยทัศน์3.5 กลยุทธ์3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **60**(10) | ๕๗.๘๖๙.๔๓ |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (10) | ๙.๕๗ |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | (10) | ๙.๗๖ |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | ๔.๘๔ |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | ๔.๘๖ |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  | (5) | ๔.๘๖ |

-๑๗-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **3. ยุทธศาสตร์** (ต่อ)3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)3.8 แผนงาน3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | ๔.๘๖ |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | ๔.๘๖ |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | ๔.๘๓ |
| **รวมคะแนน** | **100** | **๙๕.๗๐** |

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรจะได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. จำนวนคณะกรรมการ ๗ คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๗๐

-๑๘-

 **2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประกอบด้วย

 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน

 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน

 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

-๑๙-

 **แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | 10 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  | 10 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  | 10 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  | 10 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
|  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
|  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
|  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  | (5) |
|  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  | (5) |
|  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  | (5) |
|  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  | (5) |
|  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | (5) |
|  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  | (5) |
|  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | (5) |
|  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  | (5) |
|  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
|  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

-๒๐-

 **แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  | **10** | ๑๐ |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | **10** | ๙.๙๗ |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **10** | ๙.84 |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | **10** | ๙.๙๗ |

-๒๑-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา**5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**(5) | 58.704.97 |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 4.83 |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 4.84 |
| โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.97 |
| โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 5 |
| โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4.71 |

-๒๒-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา** (ต่อ)5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4.84 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | (5) | 4.70 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4.97 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | (5) | 4.86 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.71 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.71 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **๙๘.๔๙** |

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. จำนวนคณะกรรมการ ๗ คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๔๙

-๒๓-

**ส่วนที่ ๕**

**การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan**

**(www.dla.go.th)**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทศบาลตำบลนาบอนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-๒๔-

**การวางแผน**
    เทศบาลตำบลนาบอน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
    เทศบาลตำบลนาบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0.00 | 1 | 3,500,000.00 | 28 | 10,341,400.00 | 9 | 4,775,000.00 | 5 | 760,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 580,000.00 | 7 | 580,000.00 | 7 | 580,000.00 | 7 | 580,000.00 | 7 | 580,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | 39 | 2,678,010.00 | 42 | 2,911,600.00 | 45 | 3,337,100.00 | 45 | 3,337,100.00 | 45 | 3,446,500.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | 13 | 4,083,600.00 | 13 | 4,083,600.00 | 13 | 4,083,600.00 | 13 | 4,083,600.00 | 13 | 4,083,600.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 9 | 550,000.00 | 9 | 550,000.00 | 9 | 550,000.00 | 9 | 550,000.00 | 9 | 550,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | 25 | 1,745,000.00 | 25 | 1,745,000.00 | 26 | 2,345,000.00 | 26 | 2,345,000.00 | 26 | 2,345,000.00 |
| **รวม** | **93** | **9,636,610.00** | **97** | **13,370,200.00** | **128** | **21,237,100.00** | **109** | **15,670,700.00** | **105** | **11,765,100.00** |

-๒๕-

**การจัดทำงบประมาณ**
ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาบอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 88 โครงการ งบประมาณ 11,311,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 2,024,400.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 70,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | 39 | 3,207,500.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | 6 | 4,665,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 8 | 380,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | 16 | 965,000.00 |
| **รวม** | **88** | **11,311,900.00** |

-๒๖-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลนาบอน มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กถัก บริเวณรอบสนามฟุตซอล | 250,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อป้องกันระบบความปลอดภัย | พื้นที่ติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กถัก ขนาดกว้าง ๒.๗๕ x ๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส บริเวณอาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมเทศบาลตำบลนาบอน | 120,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อรองรับน้ำฝนไม่ให้ลงในพื้นที่ของโรงเรียนสหมิตรบำรุง | ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส หนา ๑ มม. กว้าง ๖ นิ้ว ยาว ๗๔ เมตร พร้อมติดตั้งท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๔ จุด |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ ๑ | 225,400.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีแสงสว่างเพียงพอกับประชาชนที่ออกกำลังกายบริเวณสระน้ำหนองไม้ตาย | เสาไฟสแตนเลส จำนวน ๒๓ ชุด พร้อมโคมไฟ LED ๓๐ W ครบชุด |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี | 190,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีแสงสว่างเพียงพอกับประชาชนที่ใช้สัญจรไป-มา | เปลี่ยนโคมไฟ LED ๖๐ W จำนวน ๔๖ ชุด |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล นาบอน | 490,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีแสงสว่างเพียงพอกับประชาชนที่ใช้สัญจรไป-มา | เปลี่ยนโคมไฟ LED ๓๐ W จำนวน ๓๖๒ ชุด |

-๒๗-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ ๑ | 100,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำหนองไม้ตายส่วนที่ ๑ ดูสวยงาม เป็นระเบียบ | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ ๑ ให้สวยงาม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | ๕0,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายด้านสาธารณูปการ | ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาบอน |
| 8. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบล นาบอน | ๕0,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนจะได้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค | ขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลนาบอน |
| 9. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | 10,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ค่า K | เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ |
| 10. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าเขียนแบบโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาบอน | 150,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเขียนแบบโครงการ | เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้องตามแผนงานวิศวกรรม |
| 11. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งกันสาดหลังคาบริเวณริมหลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 17,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ป้องกันน้ำฝนสาดเข้าไปในอาคารเรียน | กันสาดโครงเหล็กสแตนเลสมุงแผ่นหลังคาเมทัลซีลสีส้ม ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 2.80 เมตร รวม 2 ช่อง |

-๒๘-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 12. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส บริเวณริมหลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาล นาบอน | 10,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อรองรับน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าไปในอาคารเรียน | รางน้ำฝนสแตนเลสยาว 1.40 เมตร จำนวน 4 ราง |
| 13. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย | ประตูเหล็กม้วนสีส้มทึบจากล่าง 1 เมตร และฉลุรูระบบอากาศ ขนาด กว้าง 3.55 เมตร สูง 2.60 เมตร จำนวน 1 ชุด |
| 14. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งราวระเบียงกันตกสแตนเลสบริเวณห้องโถงด้านในอาคารโรงเรียนเทศบาล นาบอน | 78,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักเรียนในการวิ่งเล่นเพราะเป็นพื้นที่ต่างระดับ | ราวระเบียงกันตก สแตนเลสความสูง 0.60 เมตร ดังรายการต่อไปนี้ ขนาดยาว 3.60 เมตรจำนวน 2 ช่อง ขนาดยาว 4.70 เมตร จำนวน 2 ช่อง ขนาดยาว 5.60 เมตร จำนวน 4 ช่อง (รวมความยาวทั้งหมด 39 เมตร) |
| 15. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งเหล็กดัดประตูด้านข้างในอาคาร และเหล็กดัดเหนือช่องประตูด้านข้างในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 8,500.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย | -เหล็กดัดประตูด้านข้างในอาคาร ขนาด 1.00\*2.00 เมตร จำนวน 2 บาน -เหล็กดัดเหนือช่องประตูด้านข้าง ขนาด 0.60\*1.00 เมตร จำนวน 2 บาน |
| 16. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งเหล็กดัดเหนือช่องระบายห้องน้ำ | 8,500.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย | -เหล็กดัดเหนือช่องระบายห้องน้ำ ขนาด 0.47\*1.40 เมตร จำนวน 4 บาน -เหล็กดัดเหนือช่องระบายห้องน้ำ 0.47\*2.80 เมตร จำนวน 4 บาน |

-๒๙-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 17. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบล นาบอน | 82,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อป้องกันทรัพย์สินของราชการเสียหาย | -ติดตั้งเหล็กดัดช่องหน้าต่างขนาด 1.20 x 1.90 ม. จำนวน 14 ช่อง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน-ติดตั้งเหล็กดัดช่องประตู ขนาด 1.00 x 2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง |
| 18. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 70,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ป้องกันยุงให้กับนักเรียนและลดภาวะโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย หรือโรคที่เกิดจากแมลงตามฤดูกาล | - ติดตั้งมุ้งลวดอลูมิเนียมหน้าต่างขนาด 70\*110 ซม. จำนวน 56 บาน - ติดตั้งมุ้งลวดอลูมิเนียมประตูเสริมวงกบ ขนาด 100\*200 ซม. จำนวน 9 บาน |
| 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทินทูนระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงาน รัฐพิธีต่างๆหรือนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ |
| 20. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม) | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทินทูนพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมพระชนพรรษาสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับอำเภอนาบอนและหน่วยงานต่างๆ |

-๓๐-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 22. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม) | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทินทูนพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับอำเภอนาบอนและหน่วยงานต่างๆ |
| 23. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม) | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทินทูนพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรร่วมกับอำเภอนาบอนและหน่วยงานต่างๆ |
| 24. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม) | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทินทูนระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมพระบรมราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับอำเภอนาบอนและหน่วยงานต่างๆ |
| 25. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | จัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม) | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | จัดงานรัฐพิธีวันปิยมหราช ร่วมกับอำเภอ นาบอนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ |

-๓๑-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 26. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | ๑๐,๐00.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของเทศบาลแก่ประชาชน | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี |
| 27. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | จัดงานวันเทศบาล | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของเทศบาลแก่ประชาชน | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี |
| 28. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 520,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | จัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนตลอดปีงบประมาณ |
| 29. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 294,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | จัดหาอาหารกลางวันให้นักเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน |
| 30. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | 20,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของ อปท.และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น | จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล นาบอน |

-๓๒-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 31. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นสำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 16,800.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้โรงเรียนเทศบาลนาบอนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกจุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่ครู นักเรียน และประชาชน | ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidlity : WiFi |
| 32. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความหลากหลายในการค้นคว้าหาความรู้ | พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เช่น จัดซื้อหนังสือ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น |
| 33. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความหลากหลายและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน |
| 34. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 21,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนถึงโทษของยาเสพติดและผลกระทบที่มีต่อตนเอง,ครอบครัว,ชุมชน,สังคมและประเทศชาติ | จัดอบรมและจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้แก่นักเรียน |

-๓๓-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 35. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 102,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ | จัดหาสื่อการเรียนการสอน,จัดหาวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก |
| 36. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ | 10,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกมีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมได้ | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ |
| 37. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย | ๒๐,๐๐0.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ | ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย |
| 38. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | นักเรียนรู้ถึงแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน |

-๓๔-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 39. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ๓๖๗,๙๐๐.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับการศึกษาการขั้นพื้นฐาน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียน ดังนี้ ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าจัดการเรียนการสอนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |
| 40. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย | 20,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็ก | จัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ |
| 41. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 12,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความเป็น มืออาชีพ | ส่งครูเข้าร่วมอบรมตามที่กรมฯกำหนด อย่างน้อย ๒๐ ชม./ปี |
| 42. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ทต.นาบอน | 67,800.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.นาบอน | สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |

-๓๕-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 43. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | ๒๗๐,๔00.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพตลอดปีการศึกษา | จัดหาอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพตลอดปีการศึกษา |
| 44. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ๑๒๔,๘00.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับอาหารเสริม (นม) และมีสุขภาพที่แข็งแรง | จัดหาอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพตลอดปีการศึกษา |
| 45. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่างๆ | 80,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการกับหน่วยงานอื่น | นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันต่างๆ |
| 46. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | 150,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมและสืบทอดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ | จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ |
| 47. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 5,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ | จัดงานทำบุญตักบาตรในวันที่ ๑ มกราคม |

-๓๖-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 48. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการประเพณีลอยกระทง | 150,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาติและเป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชนในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีลอยกระทง |
| 49. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | ๕๐๐,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาติ | จัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ |
| 50. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศึกษากิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม | จัดกิจกรรม วันเด็ก |
| 51. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษากิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก | 20,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกผังความกตัญญูกตเวทีให้แก่นักเรียน | จัดกิจกรรม วันแม่ |

-๓๗-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 52. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตามตัวชี้วัดจังหวัดน่าอยู่และกิจกรรมสร้างสรรค์ | จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล |
| 53. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ |
| 54. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล | ๒0,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด | จัดการแข่งขันให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัด |
| 55. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอำเภอนาบอน | 1๐0,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปิดกรีดของอำเภอนาบอน | ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาบอนและอำเภอใกล้เคียง |
| 56. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | 40,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช | ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง |

-๓๘-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 57. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา | 44,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งครูและบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพเข้ารับการอบรม | - การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 |
| 58. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | 70,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญสามารถนำไปประกอบอาชีพและส่งเสริมอาชีพ | จัดการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีความสนใจให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย |
| 59. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ |
| 60. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัว | จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น |
| 61. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | สร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน | จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ จัดอบรมประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ |

-๓๙-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 62. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,8๒5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม | สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ |
| 63. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 6๗2,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อดูแลผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ |
| 64. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 18,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตเทศบาล | ส่งเสริมเงินเพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ |
| 65. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | 40,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และวิธีป้องกันและเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๓ จำนวน ๑๒๐ คน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ |
| 66. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนและอัตราการเสียชีวิต เพื่อทำลายยุงและตัวอ่อนที่เป็นพาหนะนำโรคและเพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค | ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงในเขตเทศบาล จำนวน ๑๒ ครั้ง ,แจกทรายเทมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่ครัวเรือน จำนวน ๑,๑๑๘ ครัวเรือน ,จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ |

-๔๐-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 67. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | รณรงค์และป้องกันโรคสุนัขบ้า | 30,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี | จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล จำนวน ๒๕๐ ตัว และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า |
| 68. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | เทศบาลสร้างสุขภาพ | 20,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | - เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย - เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย - เพื่อสร้างผู้นำในการออกกำลัง- เพื่อสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายให้ครอบคลุม | จัดจ้างผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน ๒ คน และรำไทเก๊ก จำนวน ๓ คน เพื่อนำออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ตลอดทั้งปี |
| 69. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | 30,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ชั้น ม.๑ ? ม.๓ จำนวน ๑๑๐ คน |

-๔๑-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 70. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 40,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนเขตเทศบาล ๒ ชุมชน ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข และเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในชุมชนเขตเทศบาลตำบลนาบอน จำนวน ๓ โครงการ | - สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ได้แก่ ๑. คณะกรรมการชุมชนตลาดบน ๒. คณะกรรมการชุมชนตลาดล่าง - คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ๒. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๓. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ |
| 71. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล | ๒๐0,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | - เพื่อดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยที่เข้าทิ้งในบ่อขยะ- เพื่อปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยให้สามารถรองรับปริมาณขยะที่เข้าเททิ้งในแต่ละวัน - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบ่อขยะ | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยด้วยวัสดุดินปรับปรุงบ่อฝังกลบและปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในบ่อขยะ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง |

-๔๒-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 72. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | รณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน | 20,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะและการคัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน - เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกันคัดแยกและลดปริมาณขยะจากครัวเรือน - เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ ๓RS | - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ อสม. จำนวน ๓๕ คน กลุ่มคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓๐ คน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ |
| 73. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | จัดทำประชาคมทุกระดับ | 15,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล | ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการประชาคมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบทั่วถึงกันและสำรวจข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ |
| 74. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอน | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและสามารถนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน | จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |

-๔๓-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 75. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | เสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านวินัยและป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย | จัดฝึกอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |
| 76. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลัง | 100,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก่ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |
| 77. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเทศบาลให้หน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปทราบ | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ |
| 78. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 30,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อจูงใจประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนด | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ |
| 79. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อปรับปรุงภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| 80. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | จ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ | สำรวจความพึงพอใจของประชาชนของผู้มารับบริการ |

-๔๔-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 81. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อดำเนินการ/จัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด | ประชาสัมพันธ์รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก้ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ |
| 82. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร. | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน |
| 83. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่โดยเจ้าหน้าที่ |
| 84. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์โดยเจ้าหน้าที่ |
| 85. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัย | จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป |
| 86. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ | ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อปพร. |

-๔๕-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 87. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เป็นศูนย์ประสานเพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น | - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ฯลฯ ให้กับศูนย์ - ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุด |
| 88. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาบอน | 200,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ | จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลนาบอน จำนวน ๖๐ คน |

-๔๖-

**การใช้จ่ายงบประมาณ**
     เทศบาลตำบลนาบอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จำนวนเงิน 10,065,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 53 โครงการ จำนวนเงิน 7,362,485 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 1,667,190.00 | 11 | 1,217,690.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 41,900.00 | 1 | 41,900.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | 27 | 1,827,669.24 | 27 | 1,827,669.24 |
| ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | 4 | 3,917,060.00 | 4 | 3,917,060.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 4 | 83,870.00 | 4 | 83,870.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | 6 | 282,296.00 | 6 | 274,296.00 |
| **รวม** | **57** | **7,819,985.24** | **53** | **7,362,485.24** |

-๔๗-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลนาบอน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กถักบริเวณรอบสนามฟุตซอล | 250,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาบอน | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 | 225,400.00 | 225,170.00 | 225,170.00 | 230.00 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี | 190,000.00 | 178,480.00 | 178,480.00 | 11,520.00 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล | 490,000.00 | 478,040.00 | 478,040.00 | 11,960.00 |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าเขียนแบบโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาบอน | 150,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาบริเวณริมหลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 9. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งรางน้ำฝนแสตนเลสบริเวณริมหลังคาภายในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 10. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารโรงเรียนเทศบาล นาบอน | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |

-๔๘-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 11. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งราวระเบียงกันตกสแตนเลสบริเวณห้องโถงด้านในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 78,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 |
| 12. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูด้านข้างในอาคารและเหล็กดัดเหนือช่องประตูด้านข้างในอาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 8,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 500.00 |
| 13. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเหล็กดัดเหนือช่องระบายห้องน้ำ | 8,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 500.00 |
| 14. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาบอน | 82,000.00 | 69,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 15. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารโรงเรียนเทศบาล นาบอน | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ | 50,000.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | 800.00 |
| 17. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) | 50,000.00 | 38,900.00 | 38,900.00 | 11,100.00 |
| 18. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) | 50,000.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | 100.00 |
| 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพของพระบรม สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) | 30,000.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 8,200.00 |

-๔๙-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 20. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 |
| 21. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 520,000.00 | 333,960.00 | 333,960.00 | 186,040.00 |
| 22. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 294,000.00 | 175,500.00 | 175,500.00 | 118,500.00 |
| 23. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 24. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นสำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 2๕. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน | 102,000.00 | 66,300.00 | 66,300.00 | 35,700.00 |

-๕๐-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 2๖. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2๗. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2๘. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 29. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 30. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.๐๐ |
| 31. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | 67,800.00 | 14,740.00 | 14,740.00 | 53,060.00 |
| 32. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๒๗๐,๔00.00 | ๑๖๕,๙๕๖.๐๔ | ๑๖๕,๙๕๖.๐๔ | 1๐4,๔๔๓.๙๖ |

-๕๑-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 3๓. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๑๒๔,๘00.00 | ๖๔,8๕๙.๐๘ | ๖๔,8๕๙.๐๘ | ๕๙,๙๔๐.๙๒ |
| 34. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | 150,000.00 | 15,090.00 | 15,090.00 | 134,910.00 |
| 35. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 5,000.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 200.00 |
| 36. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการประเพณีลอยกระทง | 150,000.00 | 145,409.00 | 145,409.00 | 4,591.00 |
| 37. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 38. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 39. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | โครงการจัดแข่งกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ | 50,000.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 41,360.00 |
| 40. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1๔0,000.00 | ๔๐,๐๐0.00 | ๔๐,๐๐0.00 | 100,000.00 |
| 41. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1๔0,000.00 | ๔๐,๐๐0.00 | ๔๐,๐๐0.00 | 100,000.00 |

-๕๒-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 42. | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” และ “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” | 44,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 11,000.00 |
| 43. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | 70,000.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | 28,100.00 |
| 44. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000.00 | 32,160.00 | 32,160.00 | 17,840.00 |
| 45. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,805,000.00 | 3,179,400.00 | 3,179,400.00 | 625,600.00 |
| 46. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 692,000.00 | 692,000.00 | 692,000.00 | 0.00 |
| 47. | ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 4,500.00 |

-๕๓-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 48. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | 40,000.00 | 29,025.00 | 29,025.00 | 10,975.00 |
| 49. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | 18,865.00 | 18,865.00 | 11,135.00 |
| 50. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ | 20,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 3,500.00 |
| 51. | ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน | 20,000.00 | 19,480.00 | 19,480.00 | 520.00 |
| 52. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ | 15,000.00 | 3,432.00 | 3,432.00 | 11,568.00 |
| 53. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอน | 50,000.00 | 23,640.00 | 23,640.00 | 26,360.00 |
| 54. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 30,000.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 26,736.00 |
| 55. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000.00 | 64,000.00 | 56,000.00 | 136,000.00 |

-๕๔-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 56. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 57. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาบอน | 200,000.00 | 147,960.00 | 147,960.00 | 52,040.0๐ |

-๕๕-

**ส่วนที่ 6**

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)**

 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน สามารถสรุปได้ ดังนี้

 ๑.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561

 ๑.๒ เทศบาลสามารถดำเนินงาน ดังนี้

 ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓

⮚ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๒๘ โครงการ

 ⮚ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๓ โครงการ

 **⮚ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๑**

**๒. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)**

 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕) ของเทศบาลตำบลนาบอนสามารถสรุปได้ ดังนี้

 ๒.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561

-๕๖-

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 256๓**

**เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 10,341,400.00 | 18 | 2,024,400.00 | 15 | 1,667,190.00 | 11 | 1,217,690.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 7 | 580,000.00 | 1 | 70,000.00 | 1 | 41,900.00 | 1 | 41,900.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม | 45 | 3,337,100.00 | 39 | 3,207,500.00 | 27 | 1,827,669.24 | 27 | 1,827,669.24 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน | 13 | 4,083,600.00 | 6 | 4,665,000.00 | 4 | 3,917,060.00 | 4 | 3,917,060.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 9 | 550,000.00 | 8 | 380,000.00 | 4 | 83,870.00 | 4 | 83,870.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | 26 | 2,345,000.00 | 16 | 965,000.00 | 6 | 282,296.00 | 6 | 274,296.00 |
| **รวม** | **128** | **21,237,100.00** | **88** | **11,311,900.00** | **57** | **7,819,985.24** | **53** | **7,362,485.24** |

***🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵***

**ภาคผนวก**