

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ของ**

**เทศบาลตำบลนาบอน**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-7549-1158 โทรสาร 0-7549-1861**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลนาบอน

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑

**ส่วนที่ ๒** แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ๕

**ส่วนที่ ๓** การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน ๗

**ส่วนที่ ๔** ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา ๑๔

**ส่วนที่ ๕** การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan **(**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)** 2๔

5.1 รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี ๒562 25

 5.2 รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562 50

 5.3 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2562 60

 5.4 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 68

 5.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 78

**ส่วนที่ ๖** สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา๘๘

**ภาคผนวก**

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลนาบอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาบอนใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลนาบอนสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

-๒-

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**๓.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาบอนและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 **๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

 (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอนได้มีวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ ให้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

-๓-

**๕. ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

**(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

**๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

**ข้อมูลในระบบ e-plan (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

-๔-

**๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน**

๖.๑ นายสมโภชน์ สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจำรัส แซ่ผ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

๖.๓ นายวิสันต์ สวนทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ

๖.๔ นายมนูญ เหล่าภัทรเกษม ผู้แทนประชาคมทองถิ่น กรรมการ

๖.๕ นางสุทธินาฎ ตันติพิสิทธิ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ

๖.๖ พัฒนาการอำเภอนาบอน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

๖.๗ เกษตรอำเภอนาบอน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

๖.๘ นายไพโรจน์ เหล่าประภัสสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๖.๙ นายศราวุธ จิรภิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

๖.๑๐ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการ

๖.๑๑ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร เลขานุการ/กรรมการ

-๕-

**ส่วนที่ ๒**

**แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล**

**วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนาบอน *(Vision)***

**“ นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม**

 **พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ”**

**พันธกิจการพัฒนา**

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการพึ่งตนเองเป็นสำคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความต้องการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. มีเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและซอยต่างๆ คูระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรขยายพื้นที่บริการด้านประปา ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมดีปลอดจากมลพิษและแหล่งน้ำ คูคลองใสสะอาด
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น ได้รับการบริการที่สะดวกและเป็นธรรม

-๖-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑ สร้างและปรับปรุงบูรณะถนน คูระบายน้ำ ทางเท้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้ได้มาตรฐาน

๑.๒ ระบบไฟฟ้าและประปา

๑.๓ ระบบจราจร

1. ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

1. ด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ

1. ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

๔.๑ สงเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ

 ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยเอดส์

๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๓ รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๔.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๔.๕ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

1. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

๕.๓ บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ

๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในชุมชน

1. ด้านการเมือง การบริหารและบริการ

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ

๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

๖.๓ สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่าง

 เหมาะสม

๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงานและการให้บริการอย่างเป็นธรรม เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ

 ได้

๖.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

-๗-

**ส่วนที่ ๓**

**การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน**

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๑** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| **๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล** |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล** |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล | ✓ |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

-๘-

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕6๑ – กันยายน ๒๕6๒

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เทศบาลตำบลนาบอน

**๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน**อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

-๙-

**๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 11,849,000.00 | 12 | 7,840,000.00 | 12 | 15,060,000.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 730,000.00 | 8 | 730,000.00 | 8 | 730,000.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 54 | 3,746,600.00 | 56 | 3,849,600.00 | 55 | 3,851,600.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 18 | 5,818,000.00 | 18 | 5,292,000.00 | 18 | 5,292,000.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ | 14 | 1,550,000.00 | 14 | 1,450,000.00 | 14 | 1,450,000.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการ | 29 | 1,630,000.00 | 27 | 1,600,000.00 | 27 | 1,600,000.00 |
| **รวม** | **152** | **25,323,600.00** | **135** | **20,761,600.00** | **134** | **27,983,600.00** |

-๑๐-

**2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่****เสร็จ** | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก** | **จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔ | 8.89 | 1 | 100 | ๓ | 10.00 | **-** | **-** | - | - | 8 | 10.53 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 2.22 | - | - | 1 | 3.33 | - | - | - | - | 2 | 2.63 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 29 | 64.45 | - | - | 11 | 36.67 | - | - | - | - | 40 | 52.63 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 5 | 11.11 | - | - | 5 | 16.67 | - | - | - | - | 10 | 13.16 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 2.22 | - | - | 3 | 10.00 | - | - | - | - | 4 | 5.26 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการ | 5 | 11.11 | - | - | 7 | 23.33 | - | - | - | - | 12 | 15.79 |
| **รวม** | **45** | **100** | **1** | **100** | **30** | **100** | **-** | **-** | - | - | **76** | **100** |

 **หมายเหตุ** ร้อยละ (เปรียบเทียบระหว่างจำนวนโครงการที่ทำจริงกับจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์)

-๑๑-

**2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 297,000 | 5.11 | - | - | 297,000 | 5.11 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7,653 | 0.13 | - | - | 7,653 | 0.13 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1,601,714.12 | 27.59 | - | - | 1,601,714.12 | 27.59 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 3,772,935 | 64.98 | - | - | 3,772,935 | 64.98 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 9,945 | 0.17 | - | - | 9,945 | 0.17 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการ | 117,115 | 2.02 | - | - | 117,115 | 2.02 |
| **รวม** | **5,806,362.12** | **100** | **-** | **-** | **5,806,362.12** | **100** |

-๑๒-

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการ****เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง****ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้****ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่ายไป** |
| 1. ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | **-** | **√** | **-** | 6,205,100 | **-** |
| ๒. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลนาบอน เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | **√** | **-** | **-** | 30,700 | 30,700 |
| ๓. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนเทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | **√** | **-** | **-** | 30,700 | 30,700 |

-๑๓-

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาบอน

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงานวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕6๒

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒**

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี** | **บรรจุในเทศบัญญัติ****(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๙ | ๘ | ๑๙.08 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๘ | ๒ | 5.๒๖ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านกีฬา การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม | ๕๔ | ๔๐ | ๓๕.๕๓ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน | 1๘ | ๑๐ | 1๑.๘๔ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1๔ | ๔ | ๙.๒๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และบริการ | 2๙ | ๑๒ | ๑๙.๐๘ |
| **รวม** | **1๕๒** | **๗๖** | **๑๐๐** |

-๑๔-

**ส่วนที่ ๔**

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา **โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย**มีรายละเอียด ดังนี้

 **1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**ประกอบด้วย

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

 1.3 ยุทธศาสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย

 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

 (8) แผนงาน 5 คะแนน

 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

-๑๕-

 **แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 6๐ |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์  | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

-๑๖-

 **แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  | **20**(3) | 19.173 |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 2 |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  | (2) | 1.83 |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 2 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) | 1.83 |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | 2 |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 2 |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 1.83 |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.67 |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **๒๐**(๕) | 18.674.83 |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | 2.83 |

-๑๗-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** (ต่อ) | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | 2.67 |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | 2.83 |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | 2.83 |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | (๓) | 2.67 |
| **3. ยุทธศาสตร์** 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด3.4 วิสัยทัศน์3.5 กลยุทธ์3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **60**(10) | 58.679.83 |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (10) | 10 |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | (10) | 10 |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.83 |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4.67 |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  | (5) | 4.83 |

-๑๘-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **3. ยุทธศาสตร์** (ต่อ)3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)3.8 แผนงาน3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.83 |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 4.67 |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 5 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **96.50** |

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรจะได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. จำนวนคณะกรรมการ 6 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.50

-๑๙-

 **2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประกอบด้วย

 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน

 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน

 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

-๒๐-

 **แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | 10 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  | 10 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  | 10 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  | 10 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
|  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
|  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
|  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  | (5) |
|  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  | (5) |
|  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  | (5) |
|  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  | (5) |
|  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | (5) |
|  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  | (5) |
|  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | (5) |
|  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  | (5) |
|  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
|  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

-๒๑-

 **แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  | **10** | 9.67 |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | **10** | 9.33 |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **10** | 9.17 |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | **10** | 9.67 |

-๒๒-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา**5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**(5) | 58.675 |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 5 |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 5 |
| โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.83 |
| โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 5 |
| โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4.67 |

-๒๓-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา** (ต่อ)5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4.83 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | (5) | 4.83 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 5 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | (5) | 4.83 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.83 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.83 |
| **รวมคะแนน** | **100** | 96.50 |

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. จำนวนคณะกรรมการ 6 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.50

-๒๔-

**ส่วนที่ ๕**

**การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan**

**(www.dla.go.th)**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทศบาลตำบลนาบอนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาบอน จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-๒๕-

**รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| **โครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณถนนสายโรงฆ่าสัตว์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 220,000.00 |
| 2. ก่อสร้างสถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณหลังสถานีรถไฟนาบอน (แยกราษฎร์บำรุง 1) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 1,000,000.00 |
| 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหนองไม้ตายส่วนที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 2,000,000.00 |
| 4. จัดหาสถานิกออกแบบทัศนียภาพ (น้ำพุ) ส่วนที่ 1 พร้อมระบบไฟฟ้า | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 100,000.00 |
| 5. ก่อสร้างน้ำพุพร้อมระบบไฟฟ้า บริเวณสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 พร้อมปรับปรุงบริเวณสระน้ำ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 500,000.00 |
| 6. ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 200,000.00 |
| 7. ปรับปรุง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 300,000.00 |
| 8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 50,000.00 |

-๒๖-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 9. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 50,000.00 |
| 10. ติดตั้งไฟกระพริบจราจร | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 250,000.00 |
| 11. ค่าเขียนแบบอาคารฟิตเนส | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 120,000.00 |
| 12. ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 5,000.00 |
| 13. โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณะสุข) เทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 60,000.00 |
| 14. ทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 96,000.00 |
| 15. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบล นาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 197,000.00 |
| 16. โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตาย ส่วนที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 40,000.00 |

-๒๗-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| **เศรษฐกิจ** |
| 17. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 18. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสหกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 30,000.00 |
| 19. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของเทศบาล | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 20. ศูนย์การเรียนรู้การทำผ้าบาติกและมัดย้อม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |

-๒๘-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 21. ศูนย์การเรียนรู้การถักเชือก | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 22. ร้านค้าชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 100,000.00 |
| 23. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 200,000.00 |
| **การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** |
| 24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 400,000.00 |
| 25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 220,500.00 |

-๒๙-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 26. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 20,000.00 |
| 27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 9,600.00 |
| 28. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 7,200.00 |
| 29. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 100,000.00 |
| 30. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 50,000.00 |
| 31. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 12,000.00 |

-๓๐-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 32. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 21,000.00 |
| 33. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 24,000.00 |
| 34. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 50,000.00 |
| 35. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 10,000.00 |
| 36. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 273,000.00 |
| 37. สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมหนูน้อยพอเพียง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 5,000.00 |

-๓๑-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 38. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 102,000.00 |
| 39. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 10,000.00 |
| 40. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมการจัดหน่วยการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 5,000.00 |
| 41. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 50,000.00 |
| 42. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอนามัยของเด็กปฐมวัยฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 20,000.00 |
| 43. อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 208,000.00 |
| 44. อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 88,200.00 |

-๓๒-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 45. แข่งขันทักษะวิชาการ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 80,000.00 |
| 46. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 30,000.00 |
| 47. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 50,000.00 |
| 48. โครงการแข่งขันกีฬาสีอนุบาล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 20,000.00 |
| 49. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 50,000.00 |
| 50. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 50,000.00 |

-๓๓-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 51. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 20,000.00 |
| 52. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา | 5,000.00 |
| 53. ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา | 20,000.00 |
| 54. โครงการประเพณีลอยกระทง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 150,000.00 |
| 55. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 50,000.00 |

-๓๔-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 56. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 150,000.00 |
| 57. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปดกรีด | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |
| 58. อุดหนุนงานโครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 65,250.00 |
| 59. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธีตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดและอำเภอ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 50,000.00 |
| 60. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 50,000.00 |
| 61. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 10,000.00 |

-๓๕-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 62. ประชารัฐสามัคคี ทำดี เพื่อพ่อ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 200,000.00 |
| 63. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจและทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 200,000.00 |
| 64. โครงการ/กิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย/จัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์/ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 200,000.00 |
| 6๕. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 10,000.00 |
| 66. โครงการจัดงานวันเทศบาล | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 10,000.00 |

-๓๖-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 67. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 50,000.00 |
| 68. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคม) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 90,000.00 |
| 69. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |
| 70. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |
| 71. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 50,000.00 |
| 72. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 20,000.00 |

-๓๗-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 73. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา | 50,850.00 |
| **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| 74. ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 75. วันต่อต้านยาเสพติด | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 30,000.00 |
| 76. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 77. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 20,000.00 |

-๓๘-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 78. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 50,000.00 |
| 79. โครงการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 80. สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 81. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |
| 82. โครงการปรองดองสมานฉันท์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 50,000.00 |

-๓๙-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 83. ปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 50,000.00 |
| 84. โครงการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 20,000.00 |
| 85. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์ | 18,000.00 |
| 86. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม | 4,464,000.00 |
| 87. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ | 716,000.00 |
| 88. โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 30,000.00 |

-๔๐-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 89. โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 40,000.00 |
| 90. เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 40,000.00 |
| **สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |
| 91. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 92. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และจำกัดพาหะนำโรค | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 80,000.00 |
| 93. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 30,000.00 |

-๔๑-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 94. อบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย/แต่งผมชาย/หญิง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 30,000.00 |
| 95. อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 96. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 97. เทศบาลสร้างสุขภาพ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 60,000.00 |
| 98. จัดหาเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 200,000.00 |

-๔๒-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 99. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข | 30,000.00 |
| 100. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด | 20,000.00 |
| 101. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 70,000.00 |
| 102. พัฒนาบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 500,000.00 |
| 103. ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 200,000.00 |

-๔๓-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 104. ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 200,000.00 |
| **การเมือง การบริหาร และการบริการ** |  |  |  |  |
| 105. อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการของอปท.อำเภอนาบอน | แบบ ผ.๐๒ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 15,000.00 |
| 106. โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 15,000.00 |
| 107. เทศบาลพบประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 30,000.00 |
| 108. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 20,000.00 |

-๔๔-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 109. ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 50,000.00 |
| 110. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 111. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบล นาบอน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |
| 112. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานจ้าง ลูกจ้าง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 113. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 114. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 115. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 116. ใส่ใจงานบริการทะเบียนราษฎร์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |
| 117. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 118. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |

-๔๕-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 119. โครงการรายจ่ายอื่น เพื่อจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 120. โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 121. ฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิกอปพร. | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 20,000.00 |
| 122. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 5,000.00 |
| 123. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 5,000.00 |
| 124. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 125. ฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 50,000.00 |
| 126. ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 100,000.00 |

-๔๖-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 127. โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 20,000.00 |
| 128. สนับสนุนชุดปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |
| 129. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล | 50,000.00 |
| 130. อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ | แบบ ผ.๐๒ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 40,000.00 |
| **โครงการที่เพิ่มเติม** |  |  |  |  |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 131. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณถนนสายโรงฆ่าสัตว์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 220,000.00 |
| 132. ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 720,000.00 |
| 133. ปรับปรุงฝ้าเพดานไม้ CONWOOD ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 400,000.00 |

-๔๗-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 134. โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตายส่วนที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 40,000.00 |
| 135. ทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 96,000.00 |
| 136. โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 3,500,000.00 |
| 137. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฟิตเนส11.1 ลู่วิ่ง 11.2 ลู่เดิน 11.3 จักรยาน 11.4 Home Gym 11.5 Weight Bench 11.6 ชุดลูกเหล็ก 11.7 ม้านั่งซิดอัพ11.8 จักรยาน 11.9 ลู่เดิน 11.10 เซ็ทดัมเบล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 500,000.00 |
| 138. โครงการระบายน้ำ/ขุดลอกคูคลอง ม.3 คลองตื้นเขิน (คลองลำร่อน) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 500,000.00 |
| 139. ค่าเขียนแบบอาคาร ฟิตเนส | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 120,000.00 |
| 140. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 400,000.00 |

-๔๘-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 141. โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข) เทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 60,000.00 |
| 142. ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 5,000.00 |
| 143. ค่าเขียนแบบโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาบอน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม | 100,000.00 |
| 144. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 200,000.00 |
| 145. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฏาคม) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 90,000.00 |
| 146. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |

-๔๙-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **แบบ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| 147. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |
| 148. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 20,000.00 |
| 149. เทศบาลสร้างสุขภาพ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 40,000.00 |
| 150. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |
| 151. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล | 50,000.00 |
| 152. อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ | แบบ ผ.๐๒ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย | 40,000.00 |

-๕๐-

# รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| **โครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 50,000.00 |
| 2. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 50,000.00 |
| 3. ทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 96,000.00 |
| 4. ค่าเขียนแบบอาคารฟิตเนส | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 120,000.00 |
| 5. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 197,000.00 |
| 6. ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 5,000.00 |
| 7. โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข) เทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 60,000.00 |
| 8. โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตาย ส่วนที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 40,000.00 |

-๕๑-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| **เศรษฐกิจ** |
| 9. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 10. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 200,000.00 |
| **การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 400,000.00 |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 220,500.00 |
| 13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 9,600.00 |
| 15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 7,200.00 |

-๕๒-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 100,000.00 |
| 17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 12,000.00 |
| 19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 21,000.00 |
| 20. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 24,000.00 |
| 21. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 22. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 273,000.00 |

-๕๓-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 102,000.00 |
| 24. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมการจัดหน่วยการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 5,000.00 |
| 26. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 27. อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 208,000.00 |
| 28. อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 88,200.00 |
| 29. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 30,000.00 |

-๕๔-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 30. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 31. โครงการแข่งขันกีฬาสีอนุบาล | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 32. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 33. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 34. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 35. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 5,000.00 |
| 36. โครงการประเพณีลอยกระทง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 150,000.00 |

-๕๕-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 37. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 38. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 150,000.00 |
| 39. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 100,000.00 |
| 40. อุดหนุนงานโครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 65,250.00 |
| 41. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 42. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 43. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 44. โครงการจัดงานวันเทศบาล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |

-๕๖-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 45. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฏาคม) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 90,000.00 |
| 46. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 47. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 48. จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 49. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 50. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,850.00 |
| **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| 51. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 52. โครงการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 53. โครงการปรองดองสมานฉันท์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |

-๕๗-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 54. โครงการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 55. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 18,000.00 |
| 56. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 4,464,000.00 |
| 57. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 716,000.00 |
| 58. โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 30,000.00 |
| 59. เทศบาลสร้างสุขภาพ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 40,000.00 |
| 60. เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 40,000.00 |
| **สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |
| 61. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 40,000.00 |

-๕๘-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 62. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และจำกัดพาหะนำโรค | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 80,000.00 |
| 63. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 30,000.00 |
| 64. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 20,000.00 |
| **การเมืองการบริหารและการบริการ** |
| 65. โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 15,000.00 |
| 66. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 200,000.00 |
| 67. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 20,000.00 |
| 68. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 30,000.00 |
| 69. โครงการรายจ่ายอื่น เพื่อจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 70. โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |

-๕๙-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ** |
| 71. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 72. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 73. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 74. โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 75. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 76. อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 40,000.00 |
| **รวม** | **9,822,600.00** |

-๖๐-

# รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2562เทศบาลตำบลนาบอน

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| **โครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1. ทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2562 | 06/06/2562 | 60 | 77,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลนาบอน | 1 สัญญาจ้าง 5/2562 | 18/06/2562 | 60 | 195,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข) เทศบาลตำบลนาบอน | 1 เลขที่ใบสั่งจ้าง 83/2562 | 29/05/2562 | 30 | 60,000.00 |
| 4. โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตาย ส่วนที่ 2 | 1 ใบสั่งจ้าง 80/2562 | 24/05/2562 | 15 | 40,000.00 |
| 5. ค่าเขียนแบบอาคารฟิตเนส | ๑ ๑/2562 | 28/08/2562 | 30 | 120,000.00 |
| **เศรษฐกิจ** |
| 6. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | 1 บันทึกข้อความ | 01/04/2562 | 7 | 2,940.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 01/04/2562 | 7 | 4,713.00 |
| **การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** |
| ๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาล | 15/11/2561 | 15 | 89,000.00 |

-๖๑-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| ๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15/11/2561 | 15 | 44,200.00 |
|   | 2 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 22/02/2562 | 15 | 67,400.00 |
|   | 3 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 29/04/2562 | 10 | 54,900.00 |
| ๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 20/02/2562 | 5 | 20,000.00 |
| 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 04/07/2562 | 7 | 9,600.00 |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 04/07/2562 | 7 | 7,200.00 |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 04/07/2562 | 7 | 100,000.00 |

-๖๒-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| 13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 11/07/2562 | 15 | 50,000.00 |
| 14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15/11/2561 | 15 | 21,000.00 |
| 15. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15/11/2561 | 15 | 103,685.00 |
|   | 2 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 29/04/2562 | 10 | 144,855.00 |
| 16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15/11/2561 | 15 | 57,800.00 |
| 17. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ | 1 บันทึกข้อความ | 10/09/2562 | 10 | 1,800.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 16/09/2562 | 10 | 1,200.00 |
| 18. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 04/07/2562 | 7 | 50,000.00 |

-๖๓-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| 19. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 02/09/2562 | 7 | 30,000.00 |
| 20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ | 1 ใบสั่งซื้อ 62/2562 | 13/06/2562 | 3 | 7,000.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 26/06/2562 | 15 | 980.00 |
|   | 3 บันทึกข้อความ | 26/06/2562 | 15 | 880.00 |
| 21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 20/12/2561 | 5 | 50,000.00 |
| 22. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 1 บันทึกข้อความ | 08/01/2562 | 7 | 4,800.00 |
| 23. โครงการประเพณีลอยกระทง | 1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | 09/11/2561 | 30 | 102,771.00 |
| 24. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) | 1 CNTR-0043/62 | 05/04/2562 | 30 | 29,575.00 |
| 25. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด | 1 บันทึกข้อความ | 12/03/2562 | 5 | 100,000.00 |
| 26. อุดหนุนงานโครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 บันทึกข้อความ | 26/08/2562 | 5 | 40,000.00 |
| 27. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช | 1 บันทึกข้อความ | 05/11/2561 | 7 | 9,500.00 |
| 2๘. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 1 บันทึกข้อความ | 18/03/2562 | 7 | 2,000.00 |

-๖๔-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| 2๙. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ | 1 บันทึกข้อความ | 09/08/2562 | 15 | 6,900.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 16/08/2562 | 15 | 1,000.00 |
|   | 3 บันทึกข้อความ | 16/08/2562 | 15 | 2,700.00 |
|   | 4 บันทึกข้อความ | 16/08/2562 | 15 | 3,130.00 |
|   | 5 บันทึกข้อความ | 16/08/2562 | 15 | 2,550.00 |
| ๓๐. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ | 1 บันทึกข้อความ | 13/05/2562 | 3 | 6,000.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 13/05/2562 | 3 | 1,500.00 |
|   | 3 บันทึกข้อความ | 13/05/2562 | 3 | 7,520.00 |
|   | 4 บันทึกข้อความ | 06/06/2562 | 7 | 2,500.00 |
|   | 5 บันทึกข้อความ | 11/06/2562 | 3 | 12,500.00 |
|   | 6 บันทึกข้อความ | 11/06/2562 | 3 | 13,500.00 |
|   | 7 บันทึกข้อความ | 11/06/2562 | 3 | 4,500.00 |
| 31. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) | 1 บันทึกข้อความ | 25/10/2561 | 5 | 15,000.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 13/11/2561 | 1 | 1,000.00 |

-๖๕-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| ๓๒. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฏาคม) | 1 บันทึกข้อความ | 30/07/2562 | 15 | 17,000.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 30/07/2562 | 15 | 12,500.00 |
|   | 3 บันทึกข้อความ | 31/07/2562 | 12 | 4,500.00 |
| ๓๓. อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | ๑ CNTR – 0020/62 | 09/01/2562 | 100 | 90,477.40 |
|  | ๒ CNTR – 0050/62 | 27/08/2562 | 60 | 91,087.36 |
| ๓๔. อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | ๑ CNTR – 0020/62 | 09/01/2562 | 100 | 46,098.90 |
|  | ๒ CNTR – 0050/62 | 27/08/2562 | 60 | 38,732.46 |
| 35. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น | ๑ บันทึกข้อความ | ๑๔/01/2562 | 1 | 20,872 |
| **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |
| 36. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 บันทึกข้อความ | 10/09/2562 | 7 | 1,785.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 10/09/2562 | 7 | 6,850.00 |
| 37. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 1 บันทึกข้อความ | 01/10/2561 | 12 | 18,000.00 |
| 38. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1 บันทึกข้อความ | 01/10/2561 | 12 | 3,095,400.00 |

-๖๖-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| 39. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1 บันทึกข้อความ | 01/10/2561 | 12 | 634,400.00 |
| 40. เทศบาลสร้างสุขภาพ | 1 บันทึกข้อความ | 05/11/2561 | 5 | 1,500.00 |
|   | 2 บันทึกข้อความ | 03/12/2561 | 5 | 1,500.00 |
|   | 3 บันทึกข้อความ | 02/01/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 4 บันทึกข้อความ | 04/02/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 5 บันทึกข้อความ | 01/03/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 6 บันทึกข้อความ | 02/04/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 7 บันทึกข้อความ | 02/05/2562 | 7 | 1,500.00 |
|   | 8 บันทึกข้อความ | 05/06/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 9 บันทึกข้อความ | 01/07/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 10 บันทึกข้อความ | 01/08/2562 | 5 | 1,500.00 |
|   | 11 บันทึกข้อความ | 02/09/2562 | 5 | 1,500.00 |
| **สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |  |  |  |  |
| 41. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 1 บันทึกข้อความ | 20/03/2562 | 7 | 9,945.00 |

-๖๗-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** |
| **การเมืองการบริหารและการบริการ** |  |  |  |  |
| 42. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบล นาบอน | 1 บันทึกข้อความ | 02/09/2562 | 15 | 38,272.00 |
| 43. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 1 บันทึกข้อความ | 13/12/2561 | 15 | 5,616.00 |
| 44. โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 บันทึกข้อความ | 27/02/2562 | 7 | 9,300.00 |
| 45. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 1 บันทึกข้อความ | 08/08/2562 | 15 | 23,567.00 |
| 46. อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ | 1 บันทึกข้อความ | 07/12/2561 | 5 | 40,000.00 |
| **รวม** | **6,001,362.12** |

-๖๘-

# รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562เทศบาลตำบลนาบอน

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| **โครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1. ทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ | 100 | 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2562 | 60 | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลนาบอน | 0 | 1 สัญญาจ้าง 5/2562 | 60 | 195,000.00 | 0.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณะสุข) เทศบาลตำบลนาบอน | 100 | 1 เลขที่ใบสั่งจ้าง 83/2562 | 30 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 4. โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตายส่วนที่ 2 | 100 | 1 ใบสั่งจ้าง 80/2562 | 15 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| ๕. ค่าเขียนแบบอาคารฟิตเนส | 100 | 1 1/2562 | 30 | 120,000 | 120,000 |
| **เศรษฐกิจ** |
| ๖. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 2,940.00 | 2,940.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 7 | 4,713.00 | 4,713.00 |

-๖๙-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| **การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** |
| 7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาล | 15 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15 | 44,200.00 | 44,200.00 |
|   |   | 2 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15 | 67,400.00 | 67,400.00 |
|   |   | 3 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10 | 54,900.00 | 54,900.00 |
| 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 5 | 20,000.00 | 20,000.00 |

-๗๐-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 7 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 7 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 7 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15 | 50,000.00 | 50,000.00 |

-๗๑-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 15. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15 | 103,685.00 | 103,685.00 |
|   |   | 2 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 10 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15 | 57,800.00 | 57,800.00 |
| 17. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 10 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 10 | 1,200.00 | 1,200.00 |

-๗๒-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 18. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล นาบอน | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 7 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 7 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 20. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ | 100 | 1 ใบสั่งซื้อ 62/2562 | 3 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 15 | 980.00 | 980.00 |
|   |   | 3 บันทึกข้อความ | 15 | 880.00 | 880.00 |
| 21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | 100 | 1 เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 5 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 22. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้น ปีใหม่ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 23. โครงการประเพณีลอยกระทง | 100 | 1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | 30 | 102,771.00 | 102,771.00 |

-๗๓-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 24. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) | 100 | 1 CNTR-0043/62 | 30 | 29,575.00 | 29,575.00 |
| 25. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 5 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 26. อุดหนุนงานโครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 5 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 27. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 15 | 6,900.00 | 6,900.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 15 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|   |   | 3 บันทึกข้อความ | 15 | 2,700.00 | 2,700.00 |
|   |   | 4 บันทึกข้อความ | 15 | 3,130.00 | 3,130.00 |
|   |   | 5 บันทึกข้อความ | 15 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 28. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 29. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| ๓๐. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 5 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |

-๗๔-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| ๓๑. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฏาคม) | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 15 | 17,000.00 | 17,000.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 15 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|   |   | 3 บันทึกข้อความ | 12 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 32. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 3 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 3 บันทึกข้อความ | 3 | 7,520.00 | 7,520.00 |
|   |   | 4 บันทึกข้อความ | 7 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|   |   | 5 บันทึกข้อความ | 3 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|   |   | 6 บันทึกข้อความ | 3 | 13,500.00 | 13,500.00 |
|   |   | 7 บันทึกข้อความ | 3 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| ๓๓. อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 100 | ๑ CNTR – 0020/62 | 100 | 90,477.40 | 90,477.40 |
|  |  | ๒ CNTR – 0050/62 | 60 | 91,087.36 | 91,087.36 |

-๗๕-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| ๓๔. อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 100 | ๑ CNTR – 0020/62 | 100 | 46,098.90 | 46,098.90 |
|  |  | ๒ CNTR – 0050/62 | 60 | 38,732.46 | 38,732.46 |
| 35. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  | ๑ บันทึกข้อความ | 1 | 20,872 | 20,872 |
| **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| 36. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 1,785.00 | 1,785.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 7 | 6,850.00 | 6,850.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 37. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 12 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 38. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 12 | 3,095,400.00 | 3,095,400.00 |
| 39. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 12 | 634,400.00 | 634,400.00 |
| 40. เทศบาลสร้างสุขภาพ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 3 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |

-๗๖-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
|   |   | 4 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 5 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 6 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 7 บันทึกข้อความ | 7 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 8 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 9 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 10 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 11 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| **สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |
| 41. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 9,945.00 | 9,945.00 |
| **การเมืองการบริหารและการบริการ** |
| 42. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบล นาบอน | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 15 | 38,272.00 | 38,272.00 |

-77-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 43. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 15 | 5,616.00 | 5,616.00 |
| 44. โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 9,300.00 | 9,300.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 7 | 360.00 | 360.00 |
| 45. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 15 | 23,567.00 | 23,567.00 |
| 46. อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 5 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| **รวม** | **6,001,362.12** | **5,806,362.12** |

#

# -78-

# รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562เทศบาลตำบลนาบอน

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| **โครงสร้างพื้นฐาน** |
| 1. ทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ | 100 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2562 | 60 | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข) เทศบาลตำบลนาบอน | 100 | เลขที่ใบสั่งจ้าง 83/2562 | 30 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 3. โครงการขยายไหลทางหนองไม้ตายส่วนที่ 2 | 100 | ใบสั่งจ้าง 80/2562 | 15 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| ๔. ค่าเขียนแบบอาคารฟิตเนส | 100 | 1 1/2562 | 30 | 120,000 | 120,000 |
| **เศรษฐกิจ** |
| 5. โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน | 100 | บันทึกข้อความ | 7 | 2,940.00 | 2,940.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 7 | 4,713.00 | 4,713.00 |

-7๙-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| **การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** |
| 6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาล | 15 | 89,000.00 | 89,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15 | 44,200.00 | 44,200.00 |
|   |   | เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15 | 67,400.00 | 67,400.00 |
|   |   | เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10 | 54,900.00 | 54,900.00 |
| 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 5 | 20,000.00 | 20,000.00 |

-80-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 7 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 7 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 7 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15 | 50,000.00 | 50,000.00 |

-๘๑-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 14. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 15 | 103,685.00 | 103,685.00 |
|   |   | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 10 | 144,855.00 | 144,855.00 |
| 15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15 | 57,800.00 | 57,800.00 |
| 16. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ | 100 | บันทึกข้อความ | 10 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 10 | 1,200.00 | 1,200.00 |

-๘2-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 17. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 7 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 18. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 7 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 19. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอกาสต่างๆ | 100 | ใบสั่งซื้อ 62/2562 | 3 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 980.00 | 980.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 880.00 | 880.00 |
| 20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก | 100 | เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 5 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 21. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ | 100 | บันทึกข้อความ | 7 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 22. โครงการประเพณีลอยกระทง | 100 | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | 30 | 102,771.00 | 102,771.00 |
| 23. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) | 100 | CNTR-0043/62 | 30 | 29,575.00 | 29,575.00 |

-๘๓-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 24. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล ปิดกรีด | 100 | บันทึกข้อความ | 5 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 25. อุดหนุนงานโครงการประเพณีแห่ หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช | 100 | บันทึกข้อความ | 5 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 26. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ | 100 | บันทึกข้อความ | 15 | 6,900.00 | 6,900.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 2,700.00 | 2,700.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 3,130.00 | 3,130.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 27. โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช | 100 | บันทึกข้อความ | 7 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 28. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 100 | บันทึกข้อความ | 7 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 29. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฏาคม) | 100 | บันทึกข้อความ | 15 | 17,000.00 | 17,000.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 15 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 12 | 4,500.00 | 4,500.00 |

-๘๔-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 30. จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 (13 ตุลาคม) | 100 | บันทึกข้อความ | 5 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 31. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ | 100 | บันทึกข้อความ | 3 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 3 | 7,520.00 | 7,520.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 7 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 3 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 3 | 13,500.00 | 13,500.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 3 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| ๓๒. อาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน | 100 | ๑ CNTR – 0020/62 | 100 | 90,477.40 | 90,477.40 |
|  |  | ๒ CNTR – 0050/62 | 60 | 91,087.36 | 91,087.36 |

-๘๕-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| ๓3. อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน | 100 | ๑ CNTR – 0020/62 | 100 | 46,098.90 | 46,098.90 |
|  |  | ๒ CNTR – 0050/62 | 60 | 38,732.46 | 38,732.46 |
| 34. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น |  | ๑ บันทึกข้อความ | 1 | 20,872 | 20,872 |
| **การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| 35. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 1,785.00 | 1,785.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 7 | 6,850.00 | 6,850.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 36. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 12 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 37. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 12 | 3,095,400.00 | 3,095,400.00 |
| 38. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 12 | 634,400.00 | 634,400.00 |
| 39. เทศบาลสร้างสุขภาพ | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 2 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 3 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |

-๘๖-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
|   |   | 4 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 5 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 6 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 7 บันทึกข้อความ | 7 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 8 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 9 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 10 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|   |   | 11 บันทึกข้อความ | 5 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| **สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** |
| 40. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 7 | 9,945.00 | 9,945.00 |
| **การเมืองการบริหารและการบริการ** |
| 41. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบล นาบอน | 100 | 1 บันทึกข้อความ | 15 | 38,272.00 | 38,272.00 |

-๘๗-

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| 42. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 100 | บันทึกข้อความ | 15 | 5,616.00 | 5,616.00 |
| 43. โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100 | บันทึกข้อความ | 7 | 9,300.00 | 9,300.00 |
|   |   | บันทึกข้อความ | 7 | 360.00 | 360.00 |
| 44. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 100 | บันทึกข้อความ | 15 | 23,567.00 | 23,567.00 |
| 45. อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ | 100 | บันทึกข้อความ | 5 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| **รวม** | **๖,001,362.12** | **5,806,362.12** |

-๘๘-

**ส่วนที่ 6**

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)**

 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน สามารถสรุปได้ ดังนี้

 ๑.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561

 ๑.๒ เทศบาลสามารถดำเนินงาน ดังนี้

 ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒

⮚ โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๕2 โครงการ

 ⮚ สามารถดำเนินการได้ จำนวน 45 โครงการ

 **⮚ คิดเป็นร้อยละ 2๙.๖๑**

**๒. ผลการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)**

 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ของเทศบาลตำบลนาบอนสามารถสรุปได้ ดังนี้

 ๒.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561

-๘๙-

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 256๒**

**เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **100%** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | 29.0 | 11,849,000.00 | 8.0 | 618,000.00 | 5.0 | 492,000.00 | 4.0 | 297,000.00 | 4.0 | 297,000.00 |
| 2.เศรษฐกิจ | 8.0 | 730,000.00 | 2.0 | 250,000.00 | 1.0 | 7,653.00 | 1.0 | 7,653.00 | 1.0 | 7,653.00 |
| 3.การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 54.0 | 3,746,600.00 | 40.0 | 2,741,600.00 | 29.0 | 1,601,714.12 | 29.0 | 1,601,714.12 | 29.0 | 1,601,714.12 |
| 4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 18.0 | 5,818,000.00 | 10.0 | 5,478,000.00 | 5.0 | 3,772,935.00 | 5.0 | 3,772,935.00 | 5.0 | 3,772,935.00 |
| 5.สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 14.0 | 1,550,000.00 | 4.0 | 170,000.00 | 1.0 | 9,945.00 | 1.0 | 9,945.00 | 1.0 | 9,945.00 |
| 6.การเมืองการบริหารและการบริการ | 29.0 | 1,630,000.00 | 12.0 | 565,000.00 | 5.0 | 117,115.00 | 5.0 | 117,115.00 | 5.0 | 117,115.00 |
|  | **152.0** | **25,323,600.00** | **76.0** | **9,822,600.00** | **46.0** | **6,001,362.12** | **45.0** | **5,806,362.12** | **45.0** | **5,806,362.12** |

***🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵***

**ภาคผนวก**